## 后端计划
栏目 | 子栏目 | 接口功能 | 开始时间 | 结束时间 | 小时 | 开发
报价订单 管理 | 订单管理 | 1、获取报价订单列表，搜索字段：订单状态、报价员、营业部、报价时间段、车牌号 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 0 | 谢瑞晓
|  | 2、获取报价订单详情(订单信息、车辆信息、上年续保信息、保险公司报价列表) | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 0 | 谢瑞晓
|  | 3、新增、修改报价订单信息（订单内车辆信息、订单内险种信息） | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 8 | 谢瑞晓
| 出单管理 | 1、修改报价订单的商业险总额、交强险总额、车船税、报价状态 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 1 | 谢瑞晓
|  | 2、修改对应保险公司的报价险种保费 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 4 | 谢瑞晓
| 确认支付 | 1、修改报价订单的快递信息、行驶证图片等、报价状态 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 4 | 谢瑞晓
| 已出保单 | 1、获取报价订单列表，搜索字段：订单状态、报价员、营业部、报价时间段、车牌号 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 0 | 谢瑞晓
|  | 2、获取报价订单详情 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 0 | 谢瑞晓
| 其他 | 逻辑优化，流程中bug处理 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 8 | 谢瑞晓
|  | 报价服务、支付服务、账户服务整合及用户数据对接 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 16 | 谢瑞晓
支付 | 微信支付 | App的微信支付 | 2017-05-25 | 2017-05-27 | 24 | 谢瑞晓

## 前端计划
平台 | 栏目 | 子栏目 | 接口功能 | 开始时间 | 结束时间 | 开发
业务管理 | 报价订单 管理 | 订单管理 | 1、获取报价订单列表，搜索字段：订单状态、报价员、营业部、报价时间段、车牌号
2、获取报价订单详情(订单信息、车辆信息、上年续保信息、保险公司报价列表)
3、搜索车牌号 新增、修改报价订单信息（订单内车辆信息、订单内险种信息）
|  | 核保管理 | 1、获取（状态45）报价订单列表，搜索字段：订单状态、报价员、营业部、报价时间段、车牌号
2、修改报价订单的商业险总额、交强险总额、车船税、对应保险公司的报价险种保费
|  | 确认支付 | 1、获取（状态67）报价订单列表，搜索字段：订单状态、报价员、营业部、报价时间段、车牌号
2、修改报价订单的快递信息、行驶证图片等、报价状态
|  | 已出保单 | 1、获取（状态9）报价订单列表，搜索字段：订单状态、报价员、营业部、报价时间段、车牌号
2、获取报价订单详情(订单信息、车辆信息、上年续保信息、保险公司报价列表)
| 协议管理 | 协议定义（私有） | 1、搜索输出协议列表 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 黄振明
|  |  | 2、查看协议详情 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 黄振明
|  |  | 3、新增协议，给协议添加产品 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 黄振明
|  | 协议定义（平台） | 1、搜索输出协议列表 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 黄振明
|  | 费率设置-待定 | 2、根据协议填加手续费率、佣金率的设置 |  |  | 黄振明
|  | 费率审核 | 3、输出待审核的列表、审核通过/不通过 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 黄振明
|  |  | 4、查看详情 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 黄振明
| 保单管理 | 车险保单管理 | 1、搜索输出保单列表、删除操作 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 徐东华
|  |  | 2、查看保单详情 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 徐东华
|  |  | 3、新增/修改 保单 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 徐东华
|  | 保单审核 | 1、搜索输出待审核列表、审核通过/不通过 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 徐东华
|  |  | 2、查看保单详情 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 徐东华
|  | 清单管理 | 1、搜索输出保单列表 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 徐东华
|  |  | 2、动态生成导出Excel报表的链接 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 徐东华
| 佣金结算管理 | 佣金结算 | 1、搜索输出已审核的保单列表、佣金结算操作
2、查看详情
|  | 审核发放 | 1、搜索输出已结算佣金的保单列表、发放操作
2、查看详情
|  | 清单管理 | 1、搜索输出已发放结算佣金的保单列表
2、动态生成导出Excel报表的链接
| 手续费结算管理 | 手续费结算 | 1、搜索输出已审核的保单列表、手续费结算操作
2、查看详情
|  | 手续费审核 | 1、搜索输出已结算手续费的保单列表、审核操作
2、查看详情
|  | 清单管理 | 1、搜索输出已审核手续费结算的保单列表
2、动态生成导出Excel报表的链接
系统管理 | 系统管理 | 用户管理 | 1、搜索输出用户列表、删除操作（管理员不能删除）
2、新增/修改/查看 用户 （修改用户角色）
|  | 角色管理 | 1、输出角色列表、删除操作（管理员角色不能删除）
2、查看角色详情
3、新增/修改 角色及编辑权限
机构管理 | 组织/人员 | 团队定义 | 1、搜索输出团队列表、删除操作
2、新增/修改/查看 团队
|  | 业务员级别定义 | 1、搜索输出等级列表、删除操作
2、新增/修改/查看 等级
|  | 业务员管理 | 1、搜索输出业务员列表
2、查看业务员详情（包括账户信息），可以搜索（充值消费明细、续保查询明细、报价明细）
3、设置业务员等级、设置业务员团队
登录 |  |  | 1、短信验证 | 2017-05-19 | 2017-05-19
|  |  | 2、输入账户密码进行登录 | 2017-05-19 | 2017-05-19
|  |  | 3、保存营业部信息（用于公有、私有协议判断） | 2017-05-19 | 2017-05-19